## Project tasks
Task number | Outline number | Name | Assigned to | Duration | Start | Finish | % complete | Depends on
1 | 1 | ETPL - Training Plan Renewal |  | 45 days | 2025-12-12 09:00 | 2026-02-12 17:00 | 0%
2 | 1.1 | ETPL - Training Plan Renewal - Dev | Al Menke | 30 days | 2025-12-12 09:00 | 2026-01-22 17:00 | 0%
3 | 1.2 | ETPL - Training Plan Renewal - UAT | Al Menke | 12 days | 2026-01-28 09:00 | 2026-02-12 17:00 | 0% | 2FS+3d
4 | 2 | Applications |  | 35 days | 2026-01-09 09:00 | 2026-02-26 17:00 | 0%
5 | 2.1 | Applications - Dev | Olivia Miller | 20 days | 2026-01-09 09:00 | 2026-02-05 17:00 | 0%
6 | 2.2 | Applications - UAT | Olivia Miller | 12 days | 2026-02-11 09:00 | 2026-02-26 17:00 | 0% | 5FS+3d
7 | 3 | Eligibility Certification |  | 35 days | 2026-02-06 09:00 | 2026-03-26 17:00 | 0%
8 | 3.1 | Eligibility Certification - Dev | Olivia Miller | 20 days | 2026-02-06 09:00 | 2026-03-05 17:00 | 0%
9 | 3.2 | Eligibility Certification - UAT | Olivia Miller | 12 days | 2026-03-11 09:00 | 2026-03-26 17:00 | 0% | 8FS+3d
10 | 4 | Getting Started Assessment |  | 55 days | 2026-01-23 09:00 | 2026-04-09 17:00 | 0%
11 | 4.1 | Getting Started Assessment - Dev | Olivia Miller, # Lynette Tritz | 40 days | 2026-01-23 09:00 | 2026-03-19 17:00 | 0%
12 | 4.2 | Getting Started Assessment - UAT | Olivia Miller | 12 days | 2026-03-25 09:00 | 2026-04-09 17:00 | 0% | 11FS+3d
13 | 5 | Assessment Page & Add Feature |  | 33 days | 2026-02-20 09:00 | 2026-04-07 17:00 | 0%
14 | 5.1 | Assessment Page - Dev | Olivia Miller | 20 days | 2026-02-20 09:00 | 2026-03-19 17:00 | 0%
15 | 5.2 | Assessment Page - UAT | Olivia Miller | 10 days | 2026-03-25 09:00 | 2026-04-07 17:00 | 0%
16 | 6 | Training Assessment |  | 35 days | 2026-02-20 09:00 | 2026-04-09 17:00 | 0%
17 | 6.1 | Training Assessment - Dev | Olivia Miller | 20 days | 2026-02-20 09:00 | 2026-03-19 17:00 | 0%
18 | 6.2 | Training Assessment - UAT | Olivia Miller | 12 days | 2026-03-25 09:00 | 2026-04-09 17:00 | 0% | 17FS+3d
19 | 7 | WorkNet Assessment API and Build |  | 33 days | 2026-02-20 09:00 | 2026-04-07 17:00 | 0%
20 | 7.1 | WorkNet Assessment API - Dev | Olivia Miller, # Lynette Tritz | 20 days | 2026-02-20 09:00 | 2026-03-19 17:00 | 0%
21 | 7.2 | WorkNet Assessment API - UAT | Olivia Miller | 10 days | 2026-03-25 09:00 | 2026-04-07 17:00 | 0%
22 | 8 | Services |  | 25 days | 2026-01-09 09:00 | 2026-02-12 17:00 | 0%
23 | 8.1 | Services - Dev | Laura Menke | 10 days | 2026-01-09 09:00 | 2026-01-22 17:00 | 0%
24 | 8.2 | Services - UAT | Laura Menke | 12 days | 2026-01-28 09:00 | 2026-02-12 17:00 | 0% | 23FS+3d
25 | 9 | Measurable Skill Gains (MSG) |  | 25 days | 2026-01-09 09:00 | 2026-02-12 17:00 | 0%
26 | 9.1 | MSG - Dev | Al Menke | 10 days | 2026-01-09 09:00 | 2026-01-22 17:00 | 0%
27 | 9.2 | MSG - UAT | Al Menke | 12 days | 2026-01-28 09:00 | 2026-02-12 17:00 | 0% | 26FS+3d
28 | 10 | Employment |  | 25 days | 2026-01-09 09:00 | 2026-02-12 17:00 | 0%
29 | 10.1 | Employment - Dev | Al Menke | 10 days | 2026-01-09 09:00 | 2026-01-22 17:00 | 0%
30 | 10.2 | Employment - UAT | Al Menke | 12 days | 2026-01-28 09:00 | 2026-02-12 17:00 | 0% | 29FS+3d
31 | 11 | Education Enrollments |  | 25 days | 2026-01-09 09:00 | 2026-02-12 17:00 | 0%
32 | 11.1 | Education Enrollments - Dev | Al Menke | 10 days | 2026-01-09 09:00 | 2026-01-22 17:00 | 0%
33 | 11.2 | Education Enrollments - UAT | Al Menke | 12 days | 2026-01-28 09:00 | 2026-02-12 17:00 | 0% | 32FS+3d
34 | 12 | Credentials |  | 25 days | 2026-02-06 09:00 | 2026-03-12 17:00 | 0%
35 | 12.1 | Credentials - Dev | Al Menke | 10 days | 2026-02-06 09:00 | 2026-02-19 17:00 | 0%
36 | 12.2 | Credentials - UAT | Al Menke | 12 days | 2026-02-25 09:00 | 2026-03-12 17:00 | 0% | 35FS+3d
37 | 13 | Customer pre-record de-dup |  | 25 days | 2026-01-09 09:00 | 2026-02-12 17:00 | 0%
38 | 13.1 | Customer pre-record de-dup - Dev | Al Menke | 10 days | 2026-01-09 09:00 | 2026-01-22 17:00 | 0%
39 | 13.2 | Customer pre-record de-dup - UAT | Al Menke | 12 days | 2026-01-28 09:00 | 2026-02-12 17:00 | 0% | 38FS+3d
40 | 14 | Career Plan Transition |  | 35 days | 2026-01-23 09:00 | 2026-03-12 17:00 | 0%
41 | 14.1 | Career Plan Transition - Dev | Al Menke | 20 days | 2026-01-23 09:00 | 2026-02-19 17:00 | 0%
42 | 14.2 | Career Plan Transition - UAT | Al Menke | 12 days | 2026-02-25 09:00 | 2026-03-12 17:00 | 0% | 41FS+3d
43 | 15 | Follow-up Exit Summary |  | 25 days | 2026-02-06 09:00 | 2026-03-12 17:00 | 0%
44 | 15.1 | Follow-up Exit Summary - Dev | Al Menke | 10 days | 2026-02-06 09:00 | 2026-02-19 17:00 | 0%
45 | 15.2 | Follow-up Exit Summary - UAT | Al Menke | 12 days | 2026-02-25 09:00 | 2026-03-12 17:00 | 0% | 44FS+3d
46 | 16 | Trade Program |  | 35 days | 2026-03-20 09:00 | 2026-05-07 17:00 | 0%
47 | 16.1 | Trade Program - Dev | # Lynette Tritz | 20 days | 2026-03-20 09:00 | 2026-04-16 17:00 | 0%
48 | 16.2 | Trade Program - UAT | # Lynette Tritz | 12 days | 2026-04-22 09:00 | 2026-05-07 17:00 | 0% | 47FS+3d
49 | 17 | Follow-up Occurrence & Activity |  | 35 days | 2026-02-20 09:00 | 2026-04-09 17:00 | 0%
50 | 17.1 | Follow-up Occurrence & Activity - Dev | Al Menke | 20 days | 2026-02-20 09:00 | 2026-03-19 17:00 | 0%
51 | 17.2 | Follow-up Occurrence & Activity - UAT | Al Menke | 12 days | 2026-03-25 09:00 | 2026-04-09 17:00 | 0% | 50FS+3d
52 | 18 | Concurrent Programs |  | 23 days | 2026-03-20 09:00 | 2026-04-21 17:00 | 0%
53 | 18.1 | Concurrent Program - Dev | Olivia Miller | 10 days | 2026-03-20 09:00 | 2026-04-02 17:00 | 0%
54 | 18.2 | Concurrent Program - UAT | Olivia Miller | 10 days | 2026-04-08 09:00 | 2026-04-21 17:00 | 0%
55 | 19 | Career Plan Signatures & Log |  | 25 days | 2026-02-20 09:00 | 2026-03-26 17:00 | 0%
56 | 19.1 | Career Plan Signatures & Log - Dev | Al Menke, # Lynette Tritz | 10 days | 2026-02-20 09:00 | 2026-03-05 17:00 | 0%
57 | 19.2 | Career Plan Signatures & Log - UAT | Al Menke | 12 days | 2026-03-11 09:00 | 2026-03-26 17:00 | 0% | 56FS+3d
58 | 20 | Disaster Recovery Programs 1E/1N |  | 35 days | 2026-03-06 09:00 | 2026-04-23 17:00 | 0%
59 | 20.1 | Disaster Recovery Programs 1E/1N - Dev | # Lynette Tritz | 20 days | 2026-03-06 09:00 | 2026-04-02 17:00 | 0%
60 | 20.2 | Disaster Recovery Programs 1E/1N - UAT | # Lynette Tritz | 12 days | 2026-04-08 09:00 | 2026-04-23 17:00 | 0% | 59FS+3d
61 | 21 | Career plan Overview Tab |  | 35 days | 2026-03-06 09:00 | 2026-04-23 17:00 | 0%
62 | 21.1 | Career plan Overview Tab - Dev | Laura Menke | 20 days | 2026-03-06 09:00 | 2026-04-02 17:00 | 0%
63 | 21.2 | Career plan Overiview Tab - UAT | Laura Menke | 12 days | 2026-04-08 09:00 | 2026-04-23 17:00 | 0% | 62FS+3d
64 | 22 | Career Plan Recommended Services |  | 25 days | 2026-02-20 09:00 | 2026-03-26 17:00 | 0%
65 | 22.1 | Career Plan Recommended Services - Dev | Laura Menke | 10 days | 2026-02-20 09:00 | 2026-03-05 17:00 | 0%
66 | 22.2 | Career Plan Recommended Services - UAT | Laura Menke | 12 days | 2026-03-11 09:00 | 2026-03-26 17:00 | 0% | 65FS+3d
67 | 23 | Customer Facing Career Plan |  | 24 days | 2026-02-20 09:00 | 2026-03-25 17:00 | 0%
68 | 23.1 | Customer Facing Career Plan - Dev | Andy Hammann | 20 days | 2026-02-20 09:00 | 2026-03-19 17:00 | 0%
69 | 23.2 | Customer Facing Career Plan - UAT | Andy Hammann | 1 day | 2026-03-25 09:00 | 2026-03-25 17:00 | 0% | 68FS+3d
70 | 24 | Career Plan Referral Integration |  | 35 days | 2026-02-20 09:00 | 2026-04-09 17:00 | 0%
71 | 24.1 | Career Plan Referral Integration - Dev | # Lynette Tritz | 20 days | 2026-02-20 09:00 | 2026-03-19 17:00 | 0%
72 | 24.2 | Career Plan Referral Integration - UAT | # Lynette Tritz | 12 days | 2026-03-25 09:00 | 2026-04-09 17:00 | 0% | 71FS+3d
73 | 25 | System Wide Features |  | 65 days | 2026-02-20 09:00 | 2026-05-21 17:00 | 0%
74 | 25.1 | System Reporting |  | 53 days | 2026-03-06 09:00 | 2026-05-19 17:00 | 0%
75 | 25.1.1 | System Reporting - Dev | Laura Menke | 40 days | 2026-03-06 09:00 | 2026-04-30 17:00 | 0%
76 | 25.1.2 | System Reporting - UAT | Laura Menke | 40 days | 2026-03-25 09:00 | 2026-05-19 17:00 | 0% | 75SS+13d
77 | 25.2 | Performance/Federal Reporting |  | 24 days | 2026-03-20 09:00 | 2026-04-22 17:00 | 0%
78 | 25.2.1 | Performance/Federal Reporting - Dev | # Lynette Tritz | 20 days | 2026-03-20 09:00 | 2026-04-16 17:00 | 0%
79 | 25.2.2 | Performance/Federal Reporting - UAT | # Lynette Tritz | 1 day | 2026-04-22 09:00 | 2026-04-22 17:00 | 0% | 78FS+3d
80 | 25.3 | Landing Page Dashboard |  | 45 days | 2026-02-20 09:00 | 2026-04-23 17:00 | 0%
81 | 25.3.1 | Landing Page Dashboard - Dev | # Lynette Tritz | 30 days | 2026-02-20 09:00 | 2026-04-02 17:00 | 0%
82 | 25.3.2 | Landing Page Dashboard - UAT | # Lynette Tritz | 12 days | 2026-04-08 09:00 | 2026-04-23 17:00 | 0% | 81FS+3d
83 | 25.4 | Service Finder Integration |  | 35 days | 2026-03-20 09:00 | 2026-05-07 17:00 | 0%
84 | 25.4.1 | Service Finder Integration - Dev | Al Menke | 20 days | 2026-03-20 09:00 | 2026-04-16 17:00 | 0%
85 | 25.4.2 | Service Finder Integration - UAT | Al Menke | 12 days | 2026-04-22 09:00 | 2026-05-07 17:00 | 0% | 84FS+3d
86 | 25.5 | ETPL Public Search Integration |  | 35 days | 2026-04-03 09:00 | 2026-05-21 17:00 | 0%
87 | 25.5.1 | ETPL Public Search Integration - Dev | Al Menke | 20 days | 2026-04-03 09:00 | 2026-04-30 17:00 | 0%
88 | 25.5.2 | ETPL Public Search Integration - UAT | Al Menke | 12 days | 2026-05-06 09:00 | 2026-05-21 17:00 | 0% | 87FS+3d
89 | 25.6 | Third Party Integration |  | 35 days | 2026-04-03 09:00 | 2026-05-21 17:00 | 0%
90 | 25.6.1 | Wage Data - Dev | # Lynette Tritz | 10 days | 2026-04-03 09:00 | 2026-04-16 17:00 | 0%
91 | 25.6.2 | Wage Data - UAT | # Lynette Tritz | 12 days | 2026-04-22 09:00 | 2026-05-07 17:00 | 0% | 90FS+3d
92 | 25.6.3 | RESEA - Dev | # Lynette Tritz | 10 days | 2026-04-17 09:00 | 2026-04-30 17:00 | 0% | 90FS
93 | 25.6.4 | RESEA - UAT | # Lynette Tritz | 12 days | 2026-05-06 09:00 | 2026-05-21 17:00 | 0% | 92FS+3d
94 | 25.7 | IPATS Integration & Upgraded Dashboard |  | 35 days | 2026-03-20 09:00 | 2026-05-07 17:00 | 0%
95 | 25.7.1 | IPATS Integration - Dev | # Lynette Tritz | 20 days | 2026-03-20 09:00 | 2026-04-16 17:00 | 0%
96 | 25.7.2 | IPATS Integration - UAT | # Lynette Tritz | 12 days | 2026-04-22 09:00 | 2026-05-07 17:00 | 0% | 95FS+3d
97 | 26 | Administration Features |  | 65 days | 2026-02-06 09:00 | 2026-05-07 17:00 | 0%
98 | 26.1 | Service Template Explorer |  | 25 days | 2026-02-06 09:00 | 2026-03-12 17:00 | 0%
99 | 26.1.1 | Service Template Explorer - Dev | Laura Menke | 10 days | 2026-02-06 09:00 | 2026-02-19 17:00 | 0%
100 | 26.1.2 | Service Template Explorer - UAT | Laura Menke | 12 days | 2026-02-25 09:00 | 2026-03-12 17:00 | 0% | 99FS+3d
101 | 26.2 | Service Collections |  | 25 days | 2026-02-06 09:00 | 2026-03-12 17:00 | 0%
102 | 26.2.1 | Service Collections - Dev | Laura Menke | 10 days | 2026-02-06 09:00 | 2026-02-19 17:00 | 0%
103 | 26.2.2 | Service Collections - UAT | Laura Menke | 12 days | 2026-02-25 09:00 | 2026-03-12 17:00 | 0% | 102FS+3d
104 | 26.3 | Grant Management Transfers |  | 25 days | 2026-02-20 09:00 | 2026-03-26 17:00 | 0%
105 | 26.3.1 | Grant Management Transfers - Dev | Al Menke | 10 days | 2026-02-20 09:00 | 2026-03-05 17:00 | 0%
106 | 26.3.2 | Grant Management Transfers - UAT | Al Menke | 12 days | 2026-03-11 09:00 | 2026-03-26 17:00 | 0% | 105FS+3d
107 | 26.4 | User Management |  | 45 days | 2026-02-06 09:00 | 2026-04-09 17:00 | 0%
108 | 26.4.1 | User Management - Dev | # Lynette Tritz | 20 days | 2026-02-06 09:00 | 2026-03-05 17:00 | 0%
109 | 26.4.2 | User Management - UAT | # Lynette Tritz | 22 days | 2026-03-11 09:00 | 2026-04-09 17:00 | 0% | 108FS+3d
110 | 26.5 | Email Templates Management |  | 35 days | 2026-03-20 09:00 | 2026-05-07 17:00 | 0%
111 | 26.5.1 | Email Templates Management - Dev | # Lynette Tritz | 20 days | 2026-03-20 09:00 | 2026-04-16 17:00 | 0%
112 | 26.5.2 | Email Templates Management - UAT | # Lynette Tritz | 12 days | 2026-04-22 09:00 | 2026-05-07 17:00 | 0% | 111FS+3d
113 | 27 | Data Migration |  | 105 days | 2026-01-23 09:00 | 2026-06-18 17:00 | 0%
114 | 27.1 | Data Migration - Dev | Al Menke | 90 days | 2026-01-23 09:00 | 2026-05-28 17:00 | 0%
115 | 27.2 | Data Migration - UAT | Al Menke | 52 days | 2026-04-08 09:00 | 2026-06-18 17:00 | 0% | 114SS+53d
116 | 28 | Final Full UAT |  | 30 days | 2026-05-01 09:00 | 2026-06-11 17:00 | 0%
117 | 28.1 | Final Full UAT Execution | Saranya Palanisamy | 30 days | 2026-05-01 09:00 | 2026-06-11 17:00 | 0%
118 | 28.2 | Final Full UAT Fixes | Saranya Palanisamy | 20 days | 2026-05-15 09:00 | 2026-06-11 17:00 | 0% | 117SS+10d
119 | 29 | CCWP Interfaces |  | 35 days | 2026-02-06 09:00 | 2026-03-26 17:00 | 0%
120 | 29.1 | CCWP Interfaces - Dev | Andy Hammann | 20 days | 2026-02-06 09:00 | 2026-03-05 17:00 | 0%
121 | 29.2 | CCWP Interfaces - UAT | Andy Hammann | 12 days | 2026-03-11 09:00 | 2026-03-26 17:00 | 0% | 120FS+3d
122 | 30 | Public Facing Pages |  | 35 days | 2026-01-23 09:00 | 2026-03-12 17:00 | 0%
123 | 30.1 | Public Facing Pages - Dev | Andy Hammann | 20 days | 2026-01-23 09:00 | 2026-02-19 17:00 | 0%
124 | 30.2 | Public Facing Pages - UAT | Andy Hammann | 12 days | 2026-02-25 09:00 | 2026-03-12 17:00 | 0% | 123FS+3d
125 | 31 | Intake Overview Page |  | 25 days | 2026-03-06 09:00 | 2026-04-09 17:00 | 0%
126 | 31.1 | Intake Overview Page - Dev | Andy Hammann | 10 days | 2026-03-06 09:00 | 2026-03-19 17:00 | 0%
127 | 31.2 | Intake Overview Page - UAT | Andy Hammann | 12 days | 2026-03-25 09:00 | 2026-04-09 17:00 | 0% | 126FS+3d
128 | 32 | Intake Log |  | 25 days | 2026-03-20 09:00 | 2026-04-23 17:00 | 0%
129 | 32.1 | Intake Log - Dev | Andy Hammann | 10 days | 2026-03-20 09:00 | 2026-04-02 17:00 | 0%
130 | 32.2 | Intake Log - UAT | Andy Hammann | 12 days | 2026-04-08 09:00 | 2026-04-23 17:00 | 0% | 129FS+3d
131 | 33 | Customer Profile |  | 25 days | 2026-03-06 09:00 | 2026-04-09 17:00 | 0%
132 | 33.1 | Customer Profile - Dev | Andy Hammann | 10 days | 2026-03-06 09:00 | 2026-03-19 17:00 | 0%
133 | 33.2 | Customer Profile - UAT | Andy Hammann | 12 days | 2026-03-25 09:00 | 2026-04-09 17:00 | 0% | 132FS+3d
134 | 34 | Outcome Log |  | 35 days | 2026-03-20 09:00 | 2026-05-07 17:00 | 0%
135 | 34.1 | Outcome Log - Dev | Laura Menke | 20 days | 2026-03-20 09:00 | 2026-04-16 17:00 | 0%
136 | 34.2 | Outcome Log - UAT | Laura Menke | 12 days | 2026-04-22 09:00 | 2026-05-07 17:00 | 0% | 135FS+3d
137 | 35 | Technical Training Materials Development |  | 80 days | 2026-01-09 09:00 | 2026-04-30 17:00 | 0%
138 | 35.1 | ETPL - Training Materials | Kelly Trimble | 10 days | 2026-01-09 09:00 | 2026-01-22 17:00 | 0% | 2FS-10d
139 | 35.2 | Applications - Training Materials | Kelly Trimble | 10 days | 2026-01-23 09:00 | 2026-02-05 17:00 | 0% | 5FS-10d
140 | 35.3 | Services - Training Materials | Kelly Trimble | 10 days | 2026-01-09 09:00 | 2026-01-22 17:00 | 0% | 23FS-10d
141 | 35.4 | MSG - Training Materials | Kelly Trimble | 10 days | 2026-01-09 09:00 | 2026-01-22 17:00 | 0% | 26FS-10d
142 | 35.5 | Employment - Training Materials | Kelly Trimble | 10 days | 2026-01-09 09:00 | 2026-01-22 17:00 | 0% | 29FS-10d
143 | 35.6 | Education - Training Materials | Kelly Trimble | 10 days | 2026-01-09 09:00 | 2026-01-22 17:00 | 0% | 32FS-10d
144 | 35.7 | Credentials - Training Materials | Kelly Trimble | 10 days | 2026-02-06 09:00 | 2026-02-19 17:00 | 0% | 35FS-10d
145 | 35.8 | Customer pre-record de-duplication - Training Materials | Kelly Trimble | 10 days | 2026-01-09 09:00 | 2026-01-22 17:00 | 0% | 38FS-10d
146 | 35.9 | Career Plan Transition - Training Materials | Kelly Trimble | 10 days | 2026-02-06 09:00 | 2026-02-19 17:00 | 0% | 41FS-10d
147 | 35.10 | Trade - Training Materials | Kelly Trimble | 10 days | 2026-04-03 09:00 | 2026-04-16 17:00 | 0% | 47FS-10d
148 | 35.11 | Eligibility Certification - Training Materials | Kelly Trimble | 10 days | 2026-02-20 09:00 | 2026-03-05 17:00 | 0% | 8FS-10d
149 | 35.12 | Getting Started Assessment - Training Materials | Kelly Trimble | 10 days | 2026-03-06 09:00 | 2026-03-19 17:00 | 0% | 11FS-10d
150 | 35.13 | Follow-up Exit Summary - Training Materials | Kelly Trimble | 10 days | 2026-02-06 09:00 | 2026-02-19 17:00 | 0% | 44FS-10d
151 | 35.14 | Follow-up Occurrences & Activities - Training Materials | Kelly Trimble | 10 days | 2026-03-06 09:00 | 2026-03-19 17:00 | 0% | 50FS-10d
152 | 35.15 | Training Assessment - Training Materials | Kelly Trimble | 10 days | 2026-03-06 09:00 | 2026-03-19 17:00 | 0% | 17FS-10d
153 | 35.16 | Assessment Page & Add-on Feature - Training Materials | Kelly Trimble | 10 days | 2026-03-06 09:00 | 2026-03-19 17:00 | 0% | 14FS-10d
154 | 35.17 | Concurrent Programs - Training Materials | Kelly Trimble | 10 days | 2026-03-20 09:00 | 2026-04-02 17:00 | 0% | 53FS-10d
155 | 35.18 | Career Plan Signatures & Log - Training Materials | Kelly Trimble | 10 days | 2026-02-20 09:00 | 2026-03-05 17:00 | 0% | 56FS-10d
156 | 35.19 | Disaster Recovery Programs 1E/1N - Training Materials | Kelly Trimble | 10 days | 2026-03-20 09:00 | 2026-04-02 17:00 | 0% | 59FS-10d
157 | 35.20 | Career Plan Overview Tab - Training Materials | Kelly Trimble | 10 days | 2026-03-20 09:00 | 2026-04-02 17:00 | 0% | 62FS-10d
158 | 35.21 | Career Plan Recommended Services - Training Materials | Kelly Trimble | 10 days | 2026-02-20 09:00 | 2026-03-05 17:00 | 0% | 65FS-10d
159 | 35.22 | Reports - Training Materials | Kelly Trimble | 10 days | 2026-03-06 09:00 | 2026-03-19 17:00 | 0% | 75SS
160 | 35.23 | Landing Page and Dashboard - Training Materials | Kelly Trimble | 10 days | 2026-03-20 09:00 | 2026-04-02 17:00 | 0% | 81FS-10d
161 | 35.24 | Service Finder Integration - Training Materials | Kelly Trimble | 10 days | 2026-04-03 09:00 | 2026-04-16 17:00 | 0% | 84FS-10d
162 | 35.25 | ETPL Public Search - Training Materials | Kelly Trimble | 10 days | 2026-04-17 09:00 | 2026-04-30 17:00 | 0% | 87FS-10d
163 | 35.26 | Service Template Explorer - Training Materials | Kelly Trimble | 10 days | 2026-02-06 09:00 | 2026-02-19 17:00 | 0% | 99FS-10d
164 | 35.27 | Service Collections - Training Materials | Kelly Trimble | 10 days | 2026-02-06 09:00 | 2026-02-19 17:00 | 0% | 102FS-10d
165 | 35.28 | Grant Management Transfers - Training Materials | Kelly Trimble | 10 days | 2026-02-20 09:00 | 2026-03-05 17:00 | 0% | 105FS-10d
166 | 35.29 | User Management - Training Materials | Kelly Trimble | 10 days | 2026-02-20 09:00 | 2026-03-05 17:00 | 0% | 108FS-10d
167 | 35.30 | Email Template Management - Training Materials | Kelly Trimble | 10 days | 2026-04-03 09:00 | 2026-04-16 17:00 | 0% | 111FS-10d
168 | 35.31 | Public Facing Pages - Training Materials | Kelly Trimble | 10 days | 2026-02-06 09:00 | 2026-02-19 17:00 | 0% | 123FS-10d
169 | 35.32 | Intake Log - Training Materials | Kelly Trimble | 10 days | 2026-03-20 09:00 | 2026-04-02 17:00 | 0% | 129FS-10d
170 | 35.33 | Worknet Assessment API - Training Materials | Kelly Trimble | 10 days | 2026-03-06 09:00 | 2026-03-19 17:00 | 0% | 20FS-10d