## Sheet1
Task number | Outline number | Name | Assigned to | Duration | Start | Finish | % complete | Depends on
3 | 1.2 | ETPL - Renewal - UAT | Al Menke | 12 days | 2026-01-28 09:00 | 2026-02-12 17:00 | 0% | 2FS+3d
6 | 2.2 | Applications - UAT | Olivia Miller | 12 days | 2026-02-11 09:00 | 2026-02-26 17:00 | 0% | 5FS+3d
9 | 3.2 | Eligibility - UAT | Olivia Miller | 12 days | 2026-03-11 09:00 | 2026-03-26 17:00 | 0% | 8FS+3d
12 | 4.2 | Starting Assement - UAT | Olivia Miller | 12 days | 2026-03-25 09:00 | 2026-04-09 17:00 | 0% | 11FS+3d
15 | 5.2 | Assessment Page - UAT | Olivia Miller | 10 days | 2026-03-25 09:00 | 2026-04-07 17:00 | 0%
18 | 6.2 | Training Assmnt - UAT | Olivia Miller | 12 days | 2026-03-25 09:00 | 2026-04-09 17:00 | 0% | 17FS+3d
21 | 7.2 | IwN Assessment API - UAT | Olivia Miller | 10 days | 2026-03-25 09:00 | 2026-04-07 17:00 | 0%
24 | 8.2 | Services - UAT | Laura Menke | 12 days | 2026-01-28 09:00 | 2026-02-12 17:00 | 0% | 23FS+3d
27 | 9.2 | MSG - UAT | Al Menke | 12 days | 2026-01-28 09:00 | 2026-02-12 17:00 | 0% | 26FS+3d
30 | 10.2 | Employment - UAT | Al Menke | 12 days | 2026-01-28 09:00 | 2026-02-12 17:00 | 0% | 29FS+3d
33 | 11.2 | Education - UAT | Al Menke | 12 days | 2026-01-28 09:00 | 2026-02-12 17:00 | 0% | 32FS+3d
36 | 12.2 | Credentials - UAT | Al Menke | 12 days | 2026-02-25 09:00 | 2026-03-12 17:00 | 0% | 35FS+3d
39 | 13.2 | Pre-Record De-Dup - UAT | Al Menke | 12 days | 2026-01-28 09:00 | 2026-02-12 17:00 | 0% | 38FS+3d
42 | 14.2 | Transition - UAT | Al Menke | 12 days | 2026-02-25 09:00 | 2026-03-12 17:00 | 0% | 41FS+3d
45 | 15.2 | Exit Summary - UAT | Al Menke | 12 days | 2026-02-25 09:00 | 2026-03-12 17:00 | 0% | 44FS+3d
48 | 16.2 | Trade Program - UAT | # Lynette Tritz | 12 days | 2026-04-22 09:00 | 2026-05-07 17:00 | 0% | 47FS+3d
51 | 17.2 | Follow-up Activities - UAT | Al Menke | 12 days | 2026-03-25 09:00 | 2026-04-09 17:00 | 0% | 50FS+3d
54 | 18.2 | Concurrent Program - UAT | Olivia Miller | 10 days | 2026-04-08 09:00 | 2026-04-21 17:00 | 0%
57 | 19.2 | Career Plan Log - UAT | Al Menke | 12 days | 2026-03-11 09:00 | 2026-03-26 17:00 | 0% | 56FS+3d
60 | 20.2 | Programs 1E/1N - UAT | # Lynette Tritz | 12 days | 2026-04-08 09:00 | 2026-04-23 17:00 | 0% | 59FS+3d
63 | 21.2 | Overiview Tab - UAT | Laura Menke | 12 days | 2026-04-08 09:00 | 2026-04-23 17:00 | 0% | 62FS+3d
66 | 22.2 | Rec Services - UAT | Laura Menke | 12 days | 2026-03-11 09:00 | 2026-03-26 17:00 | 0% | 65FS+3d
69 | 23.2 | Cust Career Plan - UAT | Andy Hammann | 1 day | 2026-03-25 09:00 | 2026-03-25 17:00 | 0% | 68FS+3d
72 | 24.2 | Referral Integration - UAT | # Lynette Tritz | 12 days | 2026-03-25 09:00 | 2026-04-09 17:00 | 0% | 71FS+3d
76 | 25.1.2 | System Reporting - UAT | Laura Menke | 40 days | 2026-03-25 09:00 | 2026-05-19 17:00 | 0% | 75SS+13d